Приложение к приказу

МКОУ «Георгиевская СОШ»

от 31.08.2015г №46/5

Инновационный проект

«Вовлечение общественности в управление качеством образования в условиях малокомплектной школы »

МКОУ «Георгиевская СОШ»

на 2015-2017 г.

Содержание:

I.Введение…………………………………………………………………………3

II.Актуальность проекта……………………………………………………….....3

III. Цель и задачи проекта………………………………………………………..4

IV. Принципы и формы реализации проекта…………………………………...4

V. Основные этапы  проекта  и процесса  включения   общественности  в управление общеобразовательными  учреждениями ………………………….6

VI. Нормативно- правовое обеспечение проекта……………………………….9

- Мониторинг результативности проекта…………………………………..9

VIII. Прогнозируемые результаты проекта…………………………………….10

IX. Условия реализации проекта………………………………………………..10

X. Основные потребители результатов проекта……………………………….11

XI. Планирование на перспективу……………………………………………...11

XII. Способы и формы распространения опыта……………………………….12

Авторы-разработчики проекта:

Верменичева Марина Анатольевна

– руководитель проекта

Творческая группа:

Зинченко Татьяна Петровна.

Волошина Светлана Николаевна

Бебекина Светлана Викторовна

I. Введение

Проект «Вовлечение общественности в управление качеством образования в условиях малокомплектной школы разработан в соответствии в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», на основании Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы  с учетом условий, требований, общественного заказа образовательного учреждения «Георгиевская средняя общеобразовательная школа»

Проект представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс организационных, исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области образования, и предусматривает охват всех категорий, участников  образовательного процесса в школе.

Проект предполагает совместную деятельность коллектива учащихся, педагогов, родителей и общественности, не только на уровне одного образовательного учреждения, но и в рамках образовательного округа (4 школы)

Проект реализуется через работу  педагогического совета, методического совета,  Управляющего совета, родительских комитетов и органов ученического самоуправления  ОУ

II. Актуальность

Участие общественности в управлении образованием и оценке качества образования – один из основных приоритетов государственной  политики в области образования.

Одна из подпрограмм Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы  направлена на развитие информационной прозрачности системы образования посредством включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования  через механизм государственно-общественного управления.

На большей территории Алтайского края сельские школы малокомплектные, но они является центром культурной и образовательной  жизни  и находятся в центре внимания поселения.

Если в управлении малокомплектной школой станут принимать активное участие  родители, общественность, совместно с детьми и педагогами и между ними образуются ответственные взаимоотношения, то будет развиваться  и соуправление учебно-воспитательным процессом и соответственно наблюдаться улучшение качества образования как результат такой деятельности. Это повысит удовлетворенность родителей, как основных заказчиков образовательных услуги, поднимет престиж образовательного учреждения в обществе.

Анализируя выдержку из президентской инициативы «Наша новая школа»: «Главные задачи современной школы является – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» и исходя из проведенного анкетирования  пришли к выводу, что в управлении школой нужны ключевые изменения. Так возникла идея реализации проекта «Вовлечение общественности в управление качеством образования в условиях малокомплектной школы».

III. Цель и задачи проекта

Цель: повышение системы оценки  качества образования  через   привлечение общественности у управлению малокомплектной школой.

Задачи:

- Вовлечь общественность в систему управления качеством образования в школе;

- Развивать общественную экспертизу и общественное наблюдение в вопросах повышения качества образования;

- Повысит информационную открытость образовательного учреждения потребителям образовательных услуг;

- Усовершенствовать работу школьных Советов в условиях реализации ФГОС;

- Разработать нормативные и локальные акты в рамках реализации проекта;

- Создать систему мониторинга эффективности модели обеспечения ГОУШ;

- Разработать единую модель органа государственно-общественного управления на уровне школьного образовательного округа;

- Распространить опыт МКОУ «Георгиевская СОШ» по теме проекта через организацию обучающих семинаров.

IV. Принципы и формы реализации проекта

Согласно статье 35 Закона РФ «Об образовании» управление  о общеобразовательных учреждениях строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Формы самоуправления в ОУ:

- Управляющий совет

- Педагогический совет

- Правительство ученического самоуправления школьников

- Родительский комитет

- Общешкольное собрание

1. Управляющий совет ОУ – это коллегиальный орган школьного самоуправления, имеющий полномочия, определенные уставом школы, по решению вопросов функционирования  и развития учреждения.

Управляющий совет в ОУ создан с целью развития демократизации управления образовательным учреждением.

Задачи  решаемые Управляющим советом:

- определяет основные направления развития общеобразовательного учреждения;

- участвует в проведении общественной экспертизы удовлетворенности образовательным процессом ОУ;  распределении стимулирующей части  оплаты труда  работников школы;

- содействуют созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;

- контролируют соблюдение надлежащих условий обучения, воспитания, труда, сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- -определяют порядок привлечения  спонсорских средств, включая добровольные пожертвования родителей;

- контролируют целевое и рациональное расходование финансовых средств общеобразовательного учреждения

Функции Управляющего совета:

- устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели - пятидневная или шестидневная;

- определяет время начала и окончания занятий;

- принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды обучающихся;

- осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания,  труда, отдыха и организации питания  в школе.

Согласовывает:

- компонент образовательного учреждения государственного стандарта общего образования  и ФГОС ("школьный компонент»)

- выбор направлений и форм проведения внеурочной деятельности в

- соответствии с ФГОС НОО, ООО

- профили обучения в старшей школе;

- организацию дополнительного образования;

- выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ;

- выбор УМК по учебным предметам.

В вопросах взаимоотношений между участниками образовательного процесса Управляющий совет:

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) на действия (бездействия) педагогического и административного персонала школы и принимает по ним решения;

- принимает решения по обращению в органы опеки и попечительства по вопросу ненадлежащего уровня  воспитания и ухода за детьми родителей  или жестокому обращению с детьми в семье.

- ходатайствует при наличии оснований перед учредителем школы о расторжении трудового договора с учителем, иным работником

- выбор направлений и форм проведения внеурочной деятельности в школы;

- вносит учредителю предложения о поощрении работников и директора школы.

В состав Управляющего совета МКОУ «Георгиевская СОШ»  входят: директор, 2 педагога ОУ, президент ученического самоуправления школы, 3 родителей, представитель учредителя. Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования.

2.  Ученическое самоуправление в ОУ.

Участие обучающихся  в управлении качеством образования в школе   осуществляется через организацию детской–подростковой организации, деятельность в которой организуется посредствам  ученического самоуправления. Детская подростковая организация  моделирует деятельность цивилизованного государства, гражданами которого являются все участники образовательного процесса в школе. Обучающиеся участвуют в выборах Президента ученического самоуправления школы, создают правительство, которое организует работу министерств. Классы – есть города, ими руководят мэры. Каждый город имеет представителей в правительстве - это советники министерств. Члены правительства (министры каждого министерства) и Президент ученического самоуправления входят в состав Управляющего совета школы.

Школьное самоуправлении имеет три уровня:

- 1 уровень – Классное самоуправление

Самоуправление начинается с отдельно взятого ученика. Ученик активно участвует в  жизнедеятельности класса  и школы, вносит свои предложения на рассмотрение в актив класса, выполняет  поручения, стремиться организовать и вовлечь учащихся к КТД.  Общая идея, общее дело служит мощным толчком для сплочения коллектива.  Поэтому, на первом этапе детского самоуправления  важную роль играют классные коллективы.

Совет класса осуществляет  планирование, отслеживание и анализ текущих дел класса.

Высшим органом классного самоуправления является общее классное собрание, на котором выбирается мэр города, его заместитель и распределяются поручения между учащимися.

- 2 уровень – Самоуправление в детской организации

Всей работой  детской подростковой организации руководит Президент, он же является руководителем ученического самоуправления в школе. Главным  руководящим органом ученического самоуправления  является – Правительство.

В состав правительства входят Президент и министры министерств.    Из их числа выбирается Председатель Правительства и секретарь. Заседания Правительства проходят по необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Правительство организует работу:

- министерства  досуга,

- министерства спорта и экологии,

- министерства правопорядка.

- министерства информации

В состав министерства входят по одному представителю от каждого класса. Министерства возглавляет министр. За каждым сектором закрепляется координатор из числа педагогов школы или родителей, с целью оказания методической, педагогической, консультационной помощи.

В Правительство  поступают предложения от классных коллективов, через своих советников министерств. Кабинет министров и Президент все предложения анализируют, систематизируют, вырабатывают программу реализации намеченных дел и решений.

Конференция – высший орган ученического самоуправления в ОУ.

3 уровень – Управляющий совет школы

С целью участия в общественном управлении школой  Президент ученического самоуправления входит в состав Управляющего совета ОУ.

V. Основные этапы  проекта  и процесса  включения   общественности  в управление общеобразовательными  учреждениями

| Цель этапа | Содержание этапа | Результат этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 этап - диагностический |  |  |
| Изучение общественного мнения, интересов и потребностей родителей | Подготовка и проведение анкетирования, опроса родителей, обсуждение с ними вопросов участия родителей в управлении школой. Генерирование информации об интересах и потребностях родителей. | Информация об отношениях родителей к вопросу включения в управление ОУ, их видение данного вопроса |
| 2 этап – проектно-целевой |  |  |
| Определение целей участия родителей в управлении, форм и средств реализации данного проекта | Выработка целей совместной деятельности, осуществление проектировочной деятельности администрации совместно с родительской общественностью. | Проект системы управления образовательным учреждением |
| 3 этап- организационный |  |  |
| Подготовка необходимой базы для успешного участия родителей в управлении ОУ | Разработка локальных актов, планирование работы органов самоуправления, разработка системы информационных потоков. | Пакет локальных документов, регламентирующих деятельность органов самоуправления, план работы, информационные стенды, СМИ, сайт и тд. |
| 4 этап – исполнительно-коррекционный |  |  |
| Обеспечение эффективной работы органов родительского и ученического самоуправления | Координация работы органов самоуправления, организация взаимодействия между различными структурами. Внесение изменений в формы и методы работы | Эффективное взаимодействие родителей, обучающихся и администрации ОУ в решении вопросов жизнедеятельности образовательного учреждения. |
| 5 этап- результативный |  |  |
| Выявление соответствия планируемых и полученных результатов | Анализ работы органов родительского самоуправления, выявление проблемы и причин их возникновения в организации управленческой деятельности родителей | Мониторинг включения родителей в управление качеством образования в ОУ и его эффективность |

В рамках реализации муниципальной программы сетевого взаимодействия образовательных учреждений района, МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» является  базовой школой Георгиевского образовательного округа ,  объединяя 4  малокомплектные школы: Георгиевская СОШ,  Устьянская СОШ, Кировская СОШ, Александровская СОШ. При реализации  данного проекта,  планируется  создание объединенного Управляющего совета образовательного округа.

Цель: оптимально сочетать государственные и общественные начала в управлении качеством образования  в интересах  ребенка, общественности и государства.

Задачи:

- Содействие более полной и качественной реализации целей деятельности учреждений; совершенствование условий, организационных форм и повышение эффективности образовательного процесса в условиях  малокомплектных школ.

- Обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников образовательного процесса

- Обеспечение открытости(прозрачности) образовательной, финансово-хозяйственной и иной деятельности школ

- Формирование общественного мнения от образовательных учреждениях округа

- Участие в формировании и принятии  образовательными учреждениями социального заказа на содержание образования и формирование образовательных программ и программ развития.

План деятельность по подготовке к созданию

объединенного Управляющего совета Георгиевского образовательного округа

| №п/п | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование, через: - педагогические советы ОУ -заседания представителей родительских комитетов -советы ученического самоуправления ОУ | Сентябрь ноябрь 2015г | Директора ОУ, председатели родительских комитетов школ округа |
| 2 | Создание рабочей группы | Декабрь 2015 | Директор ОУ |
| 3 | Составление плана работы | Декабрь 2015 | Директор ОУ |
| 4 | Организация выборов в объединенный Управляющий совет: Создание избирательных комиссий в ОУ Выдвижение кандидатов на педагогических советах ОУ Совет представителей родительских комитетов и выдвижение кандидатов Совет ученических коллективов Регистрация кандидатов Ознакомление избирателей со списками кандидатов Выборочные собрания | Январь 2016 | Директор ОУ, зам. директоров по УВР, председатели родительских комитетов школ округа |
| 5 | Создание объединенного Управляющего совета | Февраль 2016 |  |
| 6 | Планирование работы Управляющего совета Разработка локальных актов совета. | Февраль 2016 | Председатель Управляющего совета |

VI. Нормативно- правовое обеспечение проекта.

Документация по сопровождению проекта  «Вовлечение общественности в управление качеством образования в условиях малокомплектной школы» находится на школьном сайте по адресу:  http://georgievka.moy.su/index/innovacionnyj_fond_2015/0-181

Нормативно-правовое обеспечение системы управления качеством образования МКОУ "Георгиевская СОШ":

Положение о Педагогическом совете

Положение об Управляющем совете

Положение о родительском комитете МКОУ "Георгиевская СОШ"

Положение о методическом совете МКОУ "Георгиевская СОШ"

​Положение о школьном методическом объединении

Порядок проведения самообследования
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Положение о  внутренней системе оценки качества  образования в МКОУ "Георгиевская СОШ"

Положение о внутриучрежденческом  (внутришкольном) контроле

Положение о лаборатории мониторинга МКОУ "Георгиевская СОШ"

Управление качеством образования ФГОС НОО:

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы

Положение о проведении мониторинга планируемых метапредметных и предметных результатов обучения по ФГОС НОО

Положение о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1 класса

Положение о портфолио образовательных достижений обучающихся начальной школы

Положение о рабочей программе предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности педагогов, реализующих ФГОС НОО

Обеспечение условий системы управления качеством ОУ:

Положение о повышении квалификации педагогических работников

Порядок проведения аттестации педагогических работников

Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

Порядок доступа работников ОУ к информационно-телекоммуникативным сетям и базам данных , учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности

Правила внутреннего трудового распорядка работников учреждения

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников

Положение о сайте ОУ

Положение об использовании автоматизированной  информационной  системы "Сетевой город. Образование"

Стимулирование результатов педагогической и инновационной деятельности  педагогов:

Положение об инновационном фонде МКОУ "Георгиевская СОШ"

Порядок распределения средств на стимулирование результативности и качества инновационной деятельности педагогических работников МКОУ "Георгиевская СОШ"

Положение об оценке результативности профессиональной деятельности педагогических работников МКОУ "Георгиевская СОШ"

Положение о комиссии по распределению средств инновационного фонда МКОУ "Георгиевская СОШ"

- Мониторинг результативности проекта.

Оценка результативности проекта проводится по следующим индикаторам:

- Доля родителей удовлетворенных качеством обучения в ОУ.

- Доля учащихся удовлетворенных совместной деятельность со взрослыми.

- Положительная динамика количества родителей, принявших участие в школьных инициативах, мероприятиях и тд.

- Количество решений родительской общественности, нашедшие практическое применение

VIII. Прогнозируемые результаты проекта

Результаты реализации данного проекта  обеспечат всем участникам высокий уровень функциональной, информативной и методологической грамотности, что является основой повышения качества образования, успешной социализации обучающихся и дальнейшего развития школы:

- высокое качество знаний по предметам УП;

- выполнение ФГОС начального, основного общего образования;

- овладение ведущими УУД;

- высокий уровень внеучебных достижений обучающихся;

- высокий уровень условий обучения и воспитания;

- высокий уровень трудоустройства и успешности выпускников.

IX. Условия реализации проекта

9.1. Кадровое обеспечение

Педагогический коллектив- 14 педагогов, из них:

- имеют высшее образование – 10

среднее- специальное- 4

- имеют высшую квалификационную категорию- 5

первую квалификационную категорию- 5

- имеют курсы повышения квалификации по теме проекта - 4

9.2.Материально-техническое обеспечение

В ОУ существуют все необходимые материально-технические условия:

- учебные кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием и техническими средствами, позволяющими проводить современные уроки, мастер-классы, демонстрировать опыты и исследования;

- компьютерный класс и БИЦ оснащены цифровыми образовательными ресурсами, мультимедийным оборудованием и техническими средствами (для просмотра, тиражирования текстов, электронных материалов);

- наличие действующего сайта ОУ, электронной почты, локальной сети

9.3.Информационно-методическое обеспечение

Методическое обеспечение учебного процесса осуществляется по средствам БИЦ:

общий фонд библиотечного фонда – 2728 экземпляров,  из них: основной фонд -1466 эк.; учебная литература -1262 эк. Обеспеченность учениками обучающихся - 100%.

Имеется полный комплект  УМК по всем учебным предметам и внеурочной деятельность – 100%

Информационное обеспечение:

- информационный стенды

- школьный сайт, система «Сетевой край. Образование»

-школьный рукописный журнал «Школьный мир» в редакцию которого входят обучающиеся, педагоги, родители.

9.4. Финансово-экономическое обеспечение

- Финансовая поддержка со стороны администрации школы

- Спонсорская помощь

- Привлечение грантовых средств

- Стимулирование педагогических работников согласно Положения о распределении стимулирующей части НСОТ

X. Основные потребители результатов проекта

Результаты могут быть использованы администрацией ОУ, членами общественных советов образовательных организаций и педагогами учреждений образования для организации эффективного управления качеством образования  малокомплектных школ.

XI. Планирование на перспективу

Изучив  запрос администраций ОУ, педагогической общественности  Локтевского района сложился комплекс мер по внедрению результатов проекта в массовую практику:

- проведение обучающих семинаров по направлениям:

«Создание условий  для повышения качества образования в рамках выполнения федеральных государственных образовательных стандартов»

«Создание инструментария для оценки эффективности моделей государственного общественного управления  в условиях малокомплектных школ»

«Развитие ученического самоуправления как неотъемлемого звена государственно-общественного управления школой»

«Нормативно-правовое и методическое сопровождение государственно- общественного управления в образовательной организации»

- создание  на площадке базовой  школы Георгиевского образовательного округа  окружного Управляющего совета.

XII. Способы и формы распространения опыта

- методические обучающие семинары с практической составляющей;

- мастер-классы по управленческой и педагогической деятельности;

- создание электронной базы данного проекта на сайте ОУ;

- промежуточные и итоговые отчеты о реализации проекта через СМИ

- диссеминация опыта проекта через  сайт  школы, СМИ,  районный и краевые сайты органов управления (сайт Комитета по образованию Локтевского района, сайты Управления по образованию Алтайского края, АКИКРО)